## ВОР 150200 КЖ5
Приложение № 2.2
к Техническому заданию №___________________
УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по строительству
ООО "ОК РУСАЛ Промтехразвитие"
(Ф.И.О)
" "
ВОР № ______ от _17.06.2025г._
(взамен ВОР № ______ от ________________ по причине___
(доп. к ВОР № ______ от ________________ по причине___)
Код ИСР, СПП-элемент, объект: |  |  | 150200 Отделение переработки электролита (ОПЭ)
Основание (проект): |  |  | 440.02723.150200.1.6-КЖ5 (изм.0)
Наименование работ: |  |  | Пристройки. Ростверки, фундаменты и фундаментные балки
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Земляные работы
1 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 47.904 | ((2,2*2,9)+(3,9*2,6)+(3,4*4,3)+(4,5*3,6)+(3,3*1,9)+(3,3*1,9))*0,8 |  |  |  | расход 1,15 для основания
| Щебень фр. 20-40 (k упл.>0,97) | м3 | 46.823 | 47,9*1,15-8,262 |  | k=1,15 | 45,97м3 | 47,9*1,15-9,12
| Щебень фр. 5-10 (на расклинцовку) | м3 | 8.2628 | 55,085*0,15 |  | k=0,15 | 9,12м3
Раздел 2. Ростверки
Ростверк Рсм1 - 13 шт.
2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.82 | 0,14*13 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 7
| Бетон В7,5 | м3 | 1.8564 | 0,14*13*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015 |  | расход В7,5 1,02
3 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | м3 | 10.4 | 0,8*13
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 10.556 | 0,8*13*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015 |  | расход В25 1,015
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.33176 | (4*3,82+4*2,56)*13/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø14А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.8372 | (14*1,72+14*2,88)*13/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 | т | 0.05772 | 12*0,37*13/1000 |  | ГОСТ 5781-82
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.02392 | (2*0,54+4*0,19)*13/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Ростверк Рсм2 - 1 шт.
4 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.3 | 0.3 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 7
| Бетон В7,5 | м3 | 0.306 | 0,3*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
5 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | м3 | 2.22 | 2.22
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 2.2533 | 2,22*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.09394 | 14*6,71/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø16 А500С | т | 0.0213 | 6*3,55/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.0615 | (6*4,91+6*5,34)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.00648 | 4*1,62/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø10 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.07296 | (12*1,98+24*1,09+36*0,64)/1000 |  | ГОСТ 5781-82
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.00078 | (2*0,39)/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Раздел 3. Фундаменты
Фундамент ФОм1 - 1 шт.
6 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.64 | 0.64 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 8
| Бетон В7,5 | м3 | 0.6528 | 0,64*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
7 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | м3 | 5.94 | 5.94
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 6.0291 | 5,94*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.0705 | 30*2,35/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.077 | 28*2,75/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
6.1 | Каркас пространственный КП4 - 2 шт. (с учетом изготовления), Каркас Кр1 - 2шт., Арматура Ø12-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0.071 | 35,5*2/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 17
| (КП4) Арматура Ø12 А500С | т | 0.071 | 35,5*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
Фундамент ФОм2 - 1 шт.
8 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.01 | 1.01 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 8
| Бетон В7,5 | м3 | 1.0302 | 1,01*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
9 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | м3 | 9.77 | 9.77
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 9.9165 | 9,77*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.11016 | 34*3,24/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.11818 | 38*3,11/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
8.1 | Каркас пространственный КП5 - 3 шт. (с учетом изготовления), Каркас Кр2 - 2шт., Арматура Ø12-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0.12549 | 3*41,83/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 17
| (КП5) Арматура Ø12 А500С | т | 0.12549 | 3*41,83/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
Фундамент ФОм3 - 1 шт.
10 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.46 | 1.46 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 9
| Бетон В7,5 | м3 | 1.4892 | 1,46*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
11 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | м3 | 11.64 | 11.64
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 11.8146 | 11,64*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.06304 | 32*1,97/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø14 А500С | т | 0.21426 | (22*4,89+28*3,81)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø14 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.1299 | (28*2,62+22*2,57)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.00896 | 16*0,56/1000 |  | ГОСТ 5781-82
10.1 | Каркас пространственный КП6 - 3 шт. (с учетом изготовления), Каркас Кр3 - 2шт., Арматура Ø12-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0.14544 | 3*48,48/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 17
| (КП6) Арматура Ø12 А500С | т | 0.14544 | 3*48,48/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
12 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0.42728 | (386,6+4*10,17)/1000
11.1 | Закладное изделие Зд1 с АКЗ - 1 шт. | т | 0.3866 | 386,6/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 18
| (Зд1) Болт 1.1 М20х600, сталь 09Г2С-6 | т | 0.0362 | 20*1,81/1000 |  | ГОСТ 24379.1-2012
| (Зд1) Лист 20х1450, сталь С245 | т | 0.33009 | 330,09/1000 |  | ГОСТ19903-2015
| (Зд1) Арматура Ø14 А500С | т | 0.02016 | 48*0,42/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
11.2 | Закладное изделие Зд3 с АКЗ - 4 шт. | т | 0.04068 | 4*10,17/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 18
| (Зд1) Лист 12х300х300, сталь С245 | т | 0.03392 | 8,48*4/1000 |  | ГОСТ19903-2015
| (Зд1) Арматура Ø14 А500С, L=350 мм | т | 0.00672 | 4*0,42*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
Фундамент ФОм4 - 1 шт.
13 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.62 | 1.62 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 9
| Бетон В7,5 | м3 | 1.6524 | 1,62*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
14 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | м3 | 13.12 | 13.12
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 13.3168 | 13,12*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.06304 | 32*1,97/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø14 А500С | т | 0.23567 | (23*5,14+29*4,05)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø14 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.13509 | (29*2,62+23*2,57)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.00896 | 16*0,56/1000 |  | ГОСТ 5781-82
13.1 | Каркас пространственный КП6 - 3шт. (с учетом изготовления), Каркас Кр3 - 2шт., Арматура Ø12-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0.14544 | 3*48,48/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 17
| (КП6) Арматура Ø12 А500С | т | 0.14544 | 3*48,48/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
15 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0.38781 | (347,13+4*10,17)/1000
14.1 | Закладное изделие Зд2 с АКЗ - 1 шт. | т | 0.34713 | 347,13/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 18
| (Зд1) Болт 1.1 М20х600, сталь 09Г2С-6 | т | 0.04344 | 24*1,81/1000 |  | ГОСТ 24379.1-2012
| (Зд1) Лист 10х1900х1900 сталь С245 | т | 0.28339 | 283,39/1000 |  | ГОСТ19903-2015
| (Зд1) Арматура Ø14 А500С | т | 0.02016 | 48*0,42/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
14.2 | Закладное изделие Зд3 с АКЗ - 4 шт. | т | 0.04068 | 4*10,17/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 18
| (Зд1) Лист 12х300х300, сталь С245 | т | 0.03392 | 8,48*4/1000 |  | ГОСТ19903-2015
| (Зд1) Арматура Ø14 А500С, L=350 мм | т | 0.00672 | 4*0,42*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
Фундамент ФОм5, ФОм5а - 2 шт.
16 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.26 | 1.26 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 10
| Бетон В7,5 | м3 | 1.2852 | 0,63*2*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
17 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 9.32 | 9.32
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 9.4598 | 4,66*2*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø10 А500С | т | 0.13664 | (18*1,88+18*1,02+17*0,76+2*0,46+2*1,14)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø10 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.16242 | (15*1,46+15*1,52+4*2,27+4*1,59+4*3,01+2*2,52+3*1,33)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
18 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0.12748 | (2*14,89+2*8,81+2*8,17)*2/1000
17.1 | Закладное изделие Зд4 с АКЗ - 4 шт. | т | 0.05956 | 2*2*14,89/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 19
| (Зд1) Полоса 12х200х700 сталь С245 | т | 0.02638 | 13,19*2/1000 |  | ГОСТ19903-2015
| (Зд1) Арматура Ø12 А500С, L=240 мм | т | 0.003408 | 8*0,213*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Закладное изделие Зд5 с АКЗ - 4 шт. | т | 0.03524 | 2*2*8,81/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 19
| (Зд1) Полоса 12х200х400 сталь С245 | т | 0.01508 | 7,54*2/1000 |  | ГОСТ19903-2015
| (Зд1) Арматура Ø12 А500С, L=240 мм | т | 0.002556 | 6*0,213*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
17.2 | Закладное изделие Зд6 с АКЗ - 4 шт. | т | 0.03268 | 2*2*8,17/1000 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 19
| (Зд1) Полоса 12х100х800 сталь С245 | т | 0.01508 | 7,54*2/1000 |  | ГОСТ19903-2015
| (Зд1) Арматура Ø8 А500С, L=160 мм | т | 0.00126 | 10*0,063*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
19 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 0.03 | 0.03 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 4, п.7
18.1 | Экструдированный пенополистирол (XPS) толщина 100 мм | м3 | 0.03 | 0.03
Раздел 4. Деформационные швы
20 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 0.43 | 0.43 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 4
19.1 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС15 | м3 | 0.43 | 0.43
21 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | м | 18 | 18
20.1 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, Ø 30 мм | м | 18 | 18
20.2 | Герметик | м3 | 0.01 | 0.01 |  | ГОСТ Р 59522-2021
Раздел 5. Фундаментные балки | [6 empty] | Удалил раздел антикоррозионная защита
Фундаментная балка БФм1 - 1 шт.
22 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.16 | 0.16 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 11
| Бетон В7,5 | м3 | 0.1632 | 0,16*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
23 | Устройство фундаментных балок | м3 | 1.78 | 1.78
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 1.8067 | 1,78*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.06366 | 6*10,61/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.10954 | (4*3,07+10*3,21+36*1,47+12*1,02)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.05182 | (24*1,08+10*2,59)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.01707 | (23*0,54+31*0,15)/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм2 - 1 шт.
24 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.22 | 0.22 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 11
| Бетон В7,5 | м3 | 0.2244 | 0,22*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
25 | Устройство фундаментных балок | м3 | 2.45 | 2.45
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 2.4867 | 2,45*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.08286 | 0.08286 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.14626 | (4*4,23+50*1,47+12*1,02+10*4,36)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.05938 | (31*1,08+10*2,59)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.0225 | (30*0,54+42*0,15)/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм3 - 1 шт.
26 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.19 | 0.19 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 11
| Бетон В7,5 | м3 | 0.1938 | 0,19*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
27 | Устройство фундаментных балок | м3 | 2.12 | 2.12
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 2.1518 | 2,12*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.03699 | 3*12,33/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.01502 | 2*7,51/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.1278 | (4*3,69+44*1,47+6*1,02+8*0,55+6*3,92+4*3,58)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.05722 | (29*1,08+10*2,59)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.02013 | (27*0,54+37*0,15)/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм4 - 4 шт.
28 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.76 | 0,19*4 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 12
| Бетон В7,5 | м3 | 0.7752 | 0,19*4*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
29 | Устройство фундаментных балок | м3 | 8.68 | 2,17*4
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 8.8102 | 2,17*4*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.14652 | 3*12,21*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.05944 | 2*7,43*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.53104 | (4*3,65+44*1,47+14*1,02+10*3,92)*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.16768 | (29*1,08+10*1,06)*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.08052 | (27*0,54+37*0,15)*4/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм5 - 1 шт.
30 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.13 | 0.13 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 12
| Бетон В7,5 | м3 | 0.1326 | 0,13*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
31 | Устройство фундаментных балок | м3 | 1.79 | 1.79
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 1.8168 | 1,79*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С | т | 0.07254 | 6*12,09/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.10062 | (10*4,35+56*1,02)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.0366 | (28*1,08+6*1,06)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.02322 | (33*0,54+36*0,15)/1000 |  | ГОСТ 5781-82
32 | Установка арматуры поз. А1 в существующий ростверк в просверленные отверстия глубиной 200 мм на эпоксидный клей | т | 0.00768 | 12*0,64/1000 | Расход, ПСЦМ: Эпоксидный клей | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 12, п.6 | Принято
32.1 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм Øом: до 20 мм | шт. | 12 | 12
32.2 | Арматура Ø12 А500С, L=720 мм (А1 - 12 шт.) | т | 0.00768 | 12*0,64/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
32.3 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, объем 330 мл | шт. | 12 | 12
Фундаментная балка БФм6 - 1 шт.
33 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.02 | 0.02 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 12
| Бетон В7,5 | м3 | 0.0204 | 0,02*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
34 | Устройство фундаментных балок | м3 | 1.01 | 1.01
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 1.0252 | 1,01*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С | т | 0.0234 | 6*3,9/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.05598 | (4*1,4+18*1,02+22*0,58+6*3,21)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.02796 | (20*1,08+6*1,06)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.00741 | (9*0,54+17*0,15)/1000 |  | ГОСТ 5781-82
35 | Установка арматуры поз. А1 в существующий ростверк в просверленные отверстия глубиной 200 мм на эпоксидный клей | т | 0.00896 | 14*0,64/1000 | Расход, ПСЦМ: Эпоксидный клей | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 12, п.6 | Принято
35.1 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм Øом: до 20 мм | шт. | 14 | 14
35.2 | Арматура Ø12 А500С, L=720 мм (А1 - 14 шт.) | т | 0.00896 | 14*0,64/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
35.3 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, объем 330 мл | шт. | 14 | 14
Фундаментная балка БФм7 - 2 шт.
36 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.52 | 0,26*2 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 13
| Бетон В7,5 | м3 | 0.5304 | 0,26*2*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
37 | Устройство фундаментных балок | м3 | 6.02 | 3,01*2
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 6.02 | 3,01*2*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.09546 | 3*15,91*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø16 А500С | т | 0.0392 | 2*9,8*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.34836 | (4*4,98+58*1,51+14*1,02+10*5,24)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.09896 | (36*1,08+10*1,06)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.05706 | (36*0,58+51*0,15)*2/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм8 - 4 шт.
38 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1 | 0,25*4 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 13
| Бетон В7,5 | м3 | 1.02 | 0,25*4*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
39 | Устройство фундаментных балок | м3 | 11.32 | 2,83*4
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 11.4898 | 2,83*4*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.18348 | 3*15,29*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.07528 | 2*9,41*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.65856 | (4*4,76+56*1,51+12*1,02+10*4,88)*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.18928 | (34*1,08+10*1,06)*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.11 | (35*0,58+48*0,15)*4/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм9 - 4 шт.
40 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.72 | 4*0,18 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 13
| Бетон В7,5 | м3 | 0.7344 | 4*0,18*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
41 | Устройство фундаментных балок | м3 | 10.12 | 4*2,53
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 10.2718 | 4*2,53*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.13908 | 3*11,59*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.05632 | 2*7,04*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.5896 | (4*3,43+40*1,51+24*1,02+10*4,88)*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.18064 | (32*1,08+10*1,06)*4/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.08664 | (27*0,58+40*0,15)*4/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм10 - 2 шт.
42 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.38 | 0,19*2 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 14
| Бетон В7,5 | м3 | 0.3876 | 0,19*2*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
43 | Устройство фундаментных балок | м3 | 1.12 | 0,56*2
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 1.1368 | 0,56*2*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.05944 | 4*7,43*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.0292 | 4*3,65*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.02698 | (19*0,56+19*0,15)*2/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм11 - 2 шт.
43 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.48 | 0,24*2 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 14
| Бетон В7,5 | м3 | 0.4896 | 0,24*2*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
44 | Устройство фундаментных балок | м3 | 4.8 | 2,4*2
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 4.872 | 2,4*2*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.0582 | 2*14,55*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.03572 | 2*8,93*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.31628 | (64*1,47+4*4,49+10*4,61)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.09032 | (32*1,08+10*1,06)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.04746 | (43*0,15+32*0,54)*2/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм12 - 2 шт.
45 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.5 | 0,25*2 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 14
| Бетон В7,5 | м3 | 0.51 | 0,25*2*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
46 | Устройство фундаментных балок | м3 | 5.8 | 2,9*2
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 5.887 | 2,9*2*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.12232 | 4*15,29*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.33376 | (4*4,76+56*1,55+12*1,02+10*4,88)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.09464 | (34*1,08+10*1,06)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.0578 | (35*0,62+48*0,15)*2/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм13 - 2 шт.
47 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.36 | 2*0,18 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 15
| Бетон В7,5 | м3 | 0.3672 | 2*0,18*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
48 | Устройство фундаментных балок | м3 | 5.26 | 2,63*2
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 5.3389 | 2,63*2*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø20 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.09272 | 4*11,59*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.298 | (4*3,43+40*1,55+24*1,02+10*4,88)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.09032 | (32*1,08+10*1,06)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.04548 | (27*0,62+40*0,15)*2/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм14 - 3 шт.
49 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.66 | 0,22*3 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 15
| Бетон В7,5 | м3 | 0.6732 | 0,22*3*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
50 | Устройство фундаментных балок | м3 | 2.01 | 0,67*3
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 2.0402 | 0,67*3*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.10248 | 4*8,54*3/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.05124 | 4*4,27*3/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.0603 | (30*0,56+22*0,15)*3/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм15 - 1 шт.
51 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.24 | 0.24 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 15
| Бетон В7,5 | м3 | 0.2448 | 0,24*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
52 | Устройство фундаментных балок | м3 | 2.67 | 2.67
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 2.71 | 2,67*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.04585 | 5*9,17/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.158 | (4*4,63+10*1,02+54*1,47+10*4,99)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.04516 | (32*1,08+10*1,06)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.02472 | (33*0,54+46*0,15)/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм16 - 1 шт.
53 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.26 | 0.26 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 16
| Бетон В7,5 | м3 | 0.2652 | 0,26*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
54 | Устройство фундаментных балок | м3 | 3.85 | 3.85
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 3.9077 | 3,85*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.06295 | (5*7,59+5*1,91+5*3,09)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.2259 | (4*3,74+56*1,47+46*1,02+10*4,71+4*0,54+20*1,38+4*1,21)/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.075 | (40*1,08+30*1,06)/1000 | 0,075т((40*1,08+30*1,06)/1000) | ГОСТ 34028-2016 | Принято
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.02502 | (28*0,54+66*0,15)/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Фундаментная балка БФм17 - 2 шт.
55 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.32 | 0,16*2 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 16
| Бетон В7,5 | м3 | 0.3264 | 0,16*2*1,02 |  | ГОСТ 26633-2015
56 | Устройство фундаментных балок | м3 | 3.94 | 1,97*2
| Бетон В25 F150 W6 | м3 | 3.9991 | 1,97*2*1,015 |  | ГОСТ 26633-2015
| Арматура Ø16 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.0693 | (3*2,57+2*3,52+3*3,6+2*4,55)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С | т | 0.20948 | (4*1,18+26*1,47+18*1,02+20*1,82+4*1,76)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø12 А500С (арматурные заготовки/детали) | т | 0.12912 | (22*1,08+4*2,45+4*2,45+20*1,06)*2/1000 |  | ГОСТ 34028-2016
| Арматура Ø8 А240 (арматурные заготовки/детали) | т | 0.02826 | (17*0,54+33*0,15)*2/1000 |  | ГОСТ 5781-82
Раздел 6. Гидроизоляция
57 | Огрунтовка поверхности холодным битумным праймером. | м2 | 605.75 | (13*4,04+9,33+7,99+10,37+23,09+23,93+6,7+6,7+11,88+16,3+14,13+14,46*4+11,9+6,76+20,08*2+4*18,85+4*16,86+2*4,88+2*15,98+2*19,35+2*17,54+3*5,79+17,82+4,12+2*4,25) | Указать расход: Битумная грунтовка |  | Принято
| Праймер ПЛ-М, расход 0,2кг/м2 для 1 слоя | кг | 121.15 | 605,75*0,2 |  | ГОСТ 30693-2000 |  | Праймер битумный, расход 0,2кг/м2 для 1 слоя
58 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумной мастикой за 2 раза (по холодному битумному праймеру) | м2 | 605.75 | (13*4,04+9,33+7,99+10,37+23,09+23,93+6,7+6,7+11,88+16,3+14,13+14,46*4+11,9+6,76+20,08*2+4*18,85+4*16,86+2*4,88+2*15,98+2*19,35+2*17,54+3*5,79+17,82+4,12+2*4,25) | Указать расход: Горячий битум |  | Принято
| Мастика битумная изоляционная МБИ, расход 1кг/м2 для 1 слоя | кг | 1211.5 | 605,75*2 |  | ГОСТ 30693-2000 |  | Битумная мастика, расход 1кг/м2 для 1 слоя
Учесть материал ПСЦМ: Эпоксидный клей,
Составил: | Менеджер группы по направлению "Общестроительные работы и генеральный план" |  |  | Логинов А.А.
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О)
Проверил: | Руководитель группы по направлению «Общестроительные работы и генеральный план" |  |  | Аксенов Е.Е.
|  |  | (подпись) | (Ф.И.О)
Установка закладных деталей весом до 20 кг.

## ПСЦМ 150200 КЖ5
Приложение №3.2 к Техническому заданию №___________________
Протокол согласования цен на материалы №___ от
на устройство ростверков, фундаментов и фундаментных балок пристроек к здянию отделения переработки электролита (ОПЭ) в рамках реализации проекта «Братский алюминиевый завод. Экологическая реконструкция»
(440.02723.150200.1.6-КЖ5 (изм.0))
№ п/п | Населенный пункт и регион | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка, ГОСТ | Код оборудования (артикул) оборудования, изделия, материала | Ед. изм. | Кол-во | Цена подрядной организации ( с учетом доставки), руб без НДС | Сумма подрядной организации ( с учетом доставки), руб без НДС | Цена коммерческого обзора (с учетом доставки), руб без НДС | Сумма коммерческого обзора (с учетом доставки), руб без НДС | Цена согласованная в смету (с учетом доставки), руб без НДС | Сумма согласованная в смету (с учетом доставки), руб без НДС | Примечание (Источник цены коммерческого обзора: КП, № счета, ссылка на интернет-магазин, прайс категорийной стратегии, конкурентный отбор и пр.)
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | г. Братск Иркутской области | Щебень фр. 20-40 | ГОСТ 8267-93 |  | м3 | 46.823
2 | г. Братск Иркутской области | Щебень фр. 5-10 | ГОСТ 8267-93 |  | м3 | 8.2628
3 | г. Братск Иркутской области | Бетон В7,5 | ГОСТ 26633-2015 |  | м3 | 15.3306
4 | г. Братск Иркутской области | Бетон В25 W6 F150 | ГОСТ 26633-2015 |  | м3 | 139.1169
5 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅20-А500С | ГОСТ34028-2016 |  | т | 0.09594
6 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅20-А500С (арматурные заготовки/детали) | ГОСТ34028-2016 |  | т | 1.1152
7 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅16-А500С | ГОСТ34028-2016 |  | т | 0.0605
8 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅16-А500С (арматурные заготовки/детали) | ГОСТ34028-2016 |  | т | 1.1011
9 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅14-А500С | ГОСТ34028-2016 |  | т | 0.44993
10 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅14-А500С (арматурные заготовки/детали) | ГОСТ34028-2016 |  | т | 1.1022
11 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅12-А500С | ГОСТ34028-2016 |  | т | 4.5235
12 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅12-А500С (арматурные заготовки/детали) | ГОСТ34028-2016 |  | т | 1.5958
13 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅10-А500С | ГОСТ34028-2016 |  | т | 0.13664
14 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅10-А500С (арматурные заготовки/детали) | ГОСТ34028-2016 |  | т | 0.16242
15 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅10-А240 (арматурные заготовки/детали) | ГОСТ 5781-82 |  | т | 0.07296
16 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅8-А240 | ГОСТ 5781-82 |  | т | 0.05772
17 | г. Братск Иркутской области | Арматура ∅8-А240 (арматурные заготовки/детали) | ГОСТ 5781-82 |  | т | 0.78319
18 | г. Братск Иркутской области | Каркас пространственный КП4 (2 шт.) | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 17 |  | т | 0.071
19 | г. Братск Иркутской области | Каркас пространственный КП5 (3 шт.) | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 17 |  | т | 0.12549
20 | г. Братск Иркутской области | Каркас пространственный КП6 (6 шт.) | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 17 |  | т | 0.29088
21 | г. Братск Иркутской области | Изделие закладное ЗД1 с АКЗ (1 шт.) | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 18 |  | т | 0.3866
22 | г. Братск Иркутской области | Изделие закладное ЗД2 с АКЗ (1 шт.) | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 18 |  | т | 0.34713
23 | г. Братск Иркутской области | Изделие закладное ЗД3 с АКЗ (8 шт.) | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 18 |  | т | 0.08136
24 | г. Братск Иркутской области | Изделие закладное ЗД4 с АКЗ (4 шт.) | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 19 |  | т | 0.05956
25 | г. Братск Иркутской области | Изделие закладное ЗД5 с АКЗ (4 шт.) | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 19 |  | т | 0.03524
26 | г. Братск Иркутской области | Изделие закладное ЗД6 с АКЗ (4 шт.) | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 19 |  | т | 0.03268
27 | г. Братск Иркутской области | Экструдированный пенополистирол (XPS) толщина 100 мм | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 4, п.7 |  | м3 | 0.03
28 | г. Братск Иркутской области | Герметик ГОСТ Р 59522-2021 | 440.02723.150200.1.6-КЖ5, лист 4 |  | м3 | 0.01
29 | г. Братск Иркутской области | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Т, ППС15 |  |  | м3 | 0.43
30 | г. Братск Иркутской области | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм |  |  | м | 18
31 | г. Братск Иркутской области | Праймер ПЛ-М | ГОСТ 30693-2000 |  | кг | 121.15
32 | г. Братск Иркутской области | Мастика битумная изоляционная МБИ | ГОСТ 30693-2000 |  | кг | 1211.5
33 | г. Братск Иркутской области | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, объем 330 мл |  |  | шт. | 26
ИТОГО:
Составил: |  |  | Менеджер группы по направлению "Общестроительные работы и генеральный план" |  |  |  |  | Логинов А.А.
Согласовано: |  |  | Начальник ОМТС /коммерческой службы /коммерческий директор завода (подпись) ФИО